## Podsumowanie
Automatyzacja prototypu – podsumowanie
Stan na 21.10.2026. Kolumny E–I liczą się automatycznie z arkusza Działania (statusy zmieniasz tam).
Nr | Problem | Pełna automatyzacja? | Co zostaje człowiekowi | Liczba działań | W pełni automatyczne | % w pełni automatycznych | Zrobione | Postęp
1 | ELI API na żywo | Tak | Reakcja na alarm przy zmianie schematu API | 8 | 8 | 100% | 5 | 62.5%
2 | Ręcznie wpisany tekst prawa | Tak | Ocena przepisów przejściowych | 4 | 3 | 75% | 4 | 100%
3 | Trafność wyszukiwania | Tak | Nic | 4 | 4 | 100% | 3 | 75%
4 | Kreator | Częściowo | Zatwierdzenie gałęzi z rozstrzygnięciem | 2 | 1 | 50% | 1 | 50%
5 | Treści redakcyjne | Częściowo | Merytoryczny przegląd i odpowiedzialność redakcyjna | 8 | 4 | 50% | 5 | 62.5%
| Razem |  |  | 26 | 20 | 76.92% | 18 | 69.23%
Zacznij od: | ELI API na żywo – bez prawdziwych odpowiedzi ELI nie da się wymienić tekstu prawa ani zmierzyć trafności na realnych danych.
Decyzja: | Pełna automatyzacja czy warstwa z przeglądem to decyzja operatora (punkt „model odpowiedzialności” w docs/stan-prac.md).

## Działania
Działania automatyzacji prototypu
Uzupełniaj tylko żółte kolumny: Status (wybór z listy) i Właściciel. Pozostałe kolumny pochodzą z analizy z 21.10.2026.
ID | Obszar | Działanie | Rola człowieka | Automatyzacja | Zależy od | Status | Właściciel | Uwagi
1.1 | ELI API na żywo | Zaplanowany workflow w CI (np. GitHub Actions, codziennie) uruchamia `cli eli-record` dla aktów z manifestu i zapisuje odpowiedzi jako fixtures. | Brak | Pełna |  | Zrobione |  | Od tego zacząć – blokuje wymianę tekstu prawa i pomiar trafności.
1.2 | ELI API na żywo | Testy kontraktu na nagranych odpowiedziach; gdy odpowiedzi się zmieniły, a testy przechodzą, bot sam otwiera i scala PR z nowymi danymi. | Brak | Pełna | 1.1 | W toku
1.3 | ELI API na żywo | Gdy testy padają: synchronizacja produkcyjna się wstrzymuje, a karty pokazują „nie potwierdzono aktualności”. | Reakcja na alarm przy zmianie schematu API | Pełna | 1.2 | Zrobione
1.4 | ELI API na żywo | Modele danych generowane ze specyfikacji OpenAPI Kancelarii Sejmu; walidacja każdej odpowiedzi, w tym pola `legalStatusDate`. | Brak | Pełna | 1.1 | W toku
1.5 | ELI API na żywo | Test zamkniętego słownika `REFERENCE_ROLES`: każdy klucz powiązania musi być znany; nieznany klucz = alarm i status „nie potwierdzono”. | Reakcja na alarm | Pełna | 1.1 | Zrobione
1.6 | ELI API na żywo | Test parsera HTML na wszystkich nagranych tekstach z progiem jakości; akt poniżej progu trafia na ścieżkę „tylko PDF, do kontroli”. | Kontrola wyniku z PDF | Pełna | 1.1 | Zrobione
1.7 | ELI API na żywo | Dopisać `api.sejm.gov.pl` do dozwolonych domen środowiska Claude Code, żeby agent mógł nagrywać odpowiedzi sam. | Jednorazowa zmiana ustawień | Pełna |  | Do zrobienia
1.8 | ELI API na żywo | Wznowić sesję Claude Code i zlecić workflow CI z testem kontraktu; pull request otworzyć dopiero z nimi. | Wznowienie sesji | Pełna |  | Zrobione
2.1 | Ręcznie wpisany tekst prawa | Niezmiennik w bazie: żadna wersja przepisu nie istnieje bez snapshotu z ELI i sumy SHA-256. | Brak | Pełna | 1.1 | Zrobione
2.2 | Ręcznie wpisany tekst prawa | Test w CI blokujący dane startowe z tekstem prawa wpisanym ręcznie. | Brak | Pełna |  | Zrobione
2.3 | Ręcznie wpisany tekst prawa | Usunąć ręcznie wpisane art. 28 i 29 Prawa budowlanego; tekst urzędowy wstawia pierwsza synchronizacja, typ i status liczą się z metadanych ELI. | Brak | Pełna | 1.1 | Zrobione
2.4 | Ręcznie wpisany tekst prawa | § 12 warunków technicznych: automat znajduje i podpina przepisy przejściowe aktu uchylającego. | Ocena, do jakich spraw przepis stosuje się dalej (interpretacja) | Częściowa | 1.1 | Zrobione |  | Metadane ELI mówią tylko, że przepis uchylono i którym aktem.
3.1 | Treści redakcyjne | Warstwa automatyczna publikowana bez człowieka: tekst urzędowy, metryka, typ, status, nowelizacje. | Brak | Pełna | 2.1 | Zrobione
3.2 | Treści redakcyjne | Słowniczek jako dosłowne definicje ustawowe (np. z art. 3 Prawa budowlanego) wyciągane przez parser – cytat, nie interpretacja. | Brak | Pełna | 1.1 | Zrobione
3.3 | Treści redakcyjne | AI pisze szkice objaśnień, ścieżek i werdyktów kreatora wyłącznie z tekstu urzędowego; każde zdanie przypięte do konkretnego przepisu. | Przegląd przed publikacją (3.6) | Częściowa | 2.1 | W toku
3.4 | Treści redakcyjne | Walidatory: każda liczba, data i odesłanie musi występować w źródle; zdania bez cytatu są odrzucane. | Brak | Pełna | 3.3 | Zrobione
3.5 | Treści redakcyjne | Po zmianie źródła treść jest automatycznie zawieszana, a AI przygotowuje nowy szkic. | Brak | Pełna | 3.3 | Zrobione
3.6 | Treści redakcyjne | Kolejka przeglądu: prawnik widzi tylko różnice i zatwierdza albo odrzuca; przegląd merytoryczny i podpisany imiennie (może być zewnętrzny, np. kancelaria na ryczałcie). | Merytoryczny przegląd i odpowiedzialność redakcyjna | Częściowa | 3.4 | Zrobione |  | Minuty na zmianę zamiast godzin pisania.
3.7 | Treści redakcyjne | Ocena prawna, czy objaśnienia prawa budowlanego to „sprawy interesu publicznego” w rozumieniu art. 50 ust. 4 AI Act. | Opinia prawnika | Decyzja człowieka |  | Do zrobienia |  | Zob. arkusz Ryzyka.
3.8 | Treści redakcyjne | Decyzja operatora: pełna automatyzacja czy warstwa z przeglądem; dopisać do punktu „model odpowiedzialności” w docs/stan-prac.md. | Decyzja operatora | Decyzja człowieka | 3.7 | Do zrobienia
4.1 | Kreator | Automat zamienia wyliczenia z art. 29–30 Prawa budowlanego na reguły z warunkami (rodzaj obiektu, powierzchnia, położenie) i odesłaniem do przepisu. | Zatwierdzenie gałęzi z werdyktem (kolejka 3.6) | Częściowa | 2.3 | W toku |  | Przyspiesza gałęzie dla garaży, wiat i ogrodzeń.
4.2 | Kreator | Do czasu zatwierdzenia: obecny komunikat plus automatyczna lista pasujących przepisów z etykietą „przepisy do sprawdzenia, nie odpowiedź”. | Brak | Pełna | 2.3 | Zrobione
5.1 | Trafność wyszukiwania | Maszynowo budowany zestaw testowy: formy odmiany (np. generatorem Morfeusz 2) i potoczne warianty dla każdego hasła i przepisu, z oczekiwanym wynikiem. | Brak | Pełna | 1.1 | Zrobione
5.2 | Trafność wyszukiwania | CI porównuje trzy warianty: obecny stemmer, PostgreSQL ze słownikiem Hunspell pl_PL w obrazie Dockera, lematyzację przy indeksowaniu; wygrywa najlepszy wynik. | Brak | Pełna | 5.1 | Zrobione
5.3 | Trafność wyszukiwania | Każdy spadek trafności blokuje scalenie zmian. | Brak | Pełna | 5.2 | W toku
5.4 | Trafność wyszukiwania | Na produkcji zapytania bez wyników (bez danych osobowych) automatycznie zasilają propozycje synonimów. | Brak | Pełna | 5.2 | Zrobione

## Ryzyka
Koszty pełnej automatyzacji treści redakcyjnych
Ryzyko | Opis | Źródło | Status weryfikacji
Ryzyko dla inwestora | Błędne „wystarczy zgłoszenie” może skończyć się samowolą budowlaną; odpowiedzialność zostaje przy operatorze, nie przy modelu. | Analiza z 21.10.2026 | —
AI Act, art. 50 ust. 4 | Tekst wygenerowany przez AI i publikowany w celu informowania o sprawach interesu publicznego trzeba oznaczyć, chyba że przeszedł ludzki przegląd lub kontrolę redakcyjną, a ktoś ponosi za niego odpowiedzialność redakcyjną. Komisja interpretuje ten wyjątek wąsko: pobieżne zatwierdzenie nie wystarcza. | Wytyczne Komisji Europejskiej do art. 50 (20.07.2026); omówienie Greenberg Traurig (06.2026) – adresy w arkuszu Źródła | Do potwierdzenia przez prawnika, czy objaśnienia to „sprawy interesu publicznego”
Niezgodność z planem | Pełna automatyzacja łamie bramkę B (zatwierdzenie treści przez niezależnego prawnika) i problem P0 z audytu. | Plan aplikacji; audyt z 18.10.2026 | —

## Źródła
Źródła
Źródło | Do czego | Adres
Specyfikacja OpenAPI ELI API (Kancelaria Sejmu) | Generowanie modeli danych i walidacja odpowiedzi (1.4) | https://api.sejm.gov.pl/eli/openapi/
Dokumentacja ELI API | Pola metryki, powiązania, tekst HTML | https://api.sejm.gov.pl/eli_pl.html
Komisja Europejska – wytyczne do art. 50 AI Act (20.07.2026) | Obowiązki przejrzystości, wyjątek dla tekstu z przeglądem redakcyjnym | https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/guidelines-transparency-obligations-providers-and-deployers-ai-systems
Greenberg Traurig – omówienie projektu wytycznych (06.2026) | Wąska interpretacja wyjątku dla tekstu z przeglądem | https://www.gtlaw.com/en/insights/2026/6/deepfakes-chatbots-ai-generated-text-european-commission-details-transparency-obligations-under-the-ai-act
docs/stan-prac.md (20.10.2026) | Stan prototypu i decyzje otwarte z etapu 0 | dokument zespołu